## CHECKLIST_P_
CHECKLIST DEL PROYECTO | [8 empty] | 20_-2_ | [20 empty] | DIARIO DE OBSERVACIONES (anotaciones de la evolución del equipo)
CHECKLIST DE SEGUIMIENTO
P8: TIENDA COMERCIO JUNTOS POR LO JUSTO | [5 empty] | Fecha inicio: |  |  |  |  | SEMANA 19 |  |  | Fecha final: | [10 empty] | 5 SEMANAS
CFGS GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES | Coordinador/a Proyecto |  | PROYECTO 8 TIENDA COMERCIO JUNTOS POR LO JUSTO
| Encargado/a seguimiento |  | Equipo | [26 empty] | REGISTRO SEMANAL
Referencias |  |  |  | Semana activa |  |  |  |  | Para empezar |  |  |  |  | En progreso |  |  |  | Finalizada
PRESENTACIÓN MIEMBROS DEL EQUIPO - CONFECCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
Ítems | Responsable Equipo Docente | Portavoz Equipo ALUMNOS | Fecha inicio | Fecha final | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | SEMANA 1 | D1
PRESENTACIÓN MIEMBROS DEL EQUIPO - CONFECCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO | bar: Semana 1 D1; Semana 5 D1 to Semana 5 D5
Planteamiento proyecto | Todo el equipo docente | [29 empty] | D2
Confección equipos | Todo el equipo docente
Roles equipo | Todo el equipo docente | [29 empty] | D3
Entorno trabajo | Todo el equipo docente
Contrato equipo | Todo el equipo docente | [29 empty] | D4
GESTIÓ DE APROVISIONAMIENTO | bar: Semana 1 D1; Semana 5 D1 to Semana 5 D5
Determinación del surtido de productos y del pedido inicial, estableciendo las necesidades de materiales y plazo de ejecución. | Profesor : LAP | [29 empty] | D5
Gestión de stocks realizando previsiones. | Profesor: LAP
Determinación de las condiciones de negociación con proveedores. | Profesor : LAP | [28 empty] | SEMANA 2 | D1
GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO | bar: Semana 1 D1; Semana 5 D1 to Semana 5 D5
Organización del proceso de almacenaje por tipo de actividad y volumen de mercancías, optimizando los espacios y los tiempos de manipulación. | Profesor: LAL | [29 empty] | D2
Registro de artículos en la aplicación informática. | Profesor: LAL
Realización de códigos EAN de los artículos. | Profesor: LAL | [29 empty] | D3
Colocación de los productos en el almacén | Profesor : LAL
GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA .INTERIOR | bar: Semana 1 D1; Semana 5 D1 to Semana 5 D5
Clasificación de los productos y estructura e implantación del surtido. | Profesor: GPPP Y EDEC | [29 empty] | D4
Puntos calientes y fríos, disposición del mobiliario y la circulación en la sala de ventas. | Profesor: GPPP Y EDEC
Acciones y promociones en el punto de venta | Profesor: GPPP Y EDEC | [29 empty] | D5
GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA. EXTERIOR | bar: Semana 1 D1; Semana 5 D1 to Semana 5 D5
Implantación de los productos y elementos en el escaparate | Profesor: EDEC | [28 empty] | SEMANA 3 | D1
Iluminación y animación del escaparate. | Profesor: EDEC
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN | [30 empty] | D2 | bar: Semana 1 D1; Semana 5 D1 to Semana 5 D5
Publicidad y comunicación | Profesor: GPPP | [29 empty] | D3
GESTIÓN DE LAS VENTAS | [30 empty] | D4 | bar: Semana 1 D1; Semana 5 D1 to Semana 5 D5
Organización del equipo de ventas. | Profesor: OEV Y TVN | [29 empty] | D5
Habilidades y características del vendedor. | Profesor: OEV Y TVN
Objetivos de ventas. | Profesor: OEV Y TVN | [28 empty] | SEMANA 4 | D1
Estrategias comerciales. | Profesor: OEV Y TVN | [29 empty] | D2
Argumentario de ventas. | Profesor: OEV Y TVN | [29 empty] | D3
MEMORIA | [30 empty] | D4
Informe de la gestión y almacenamiento de los stocks | Todo el equipo docente | [29 empty] | D5
Informe del interior y exterior del punto de venta | Todo el equipo docente | [28 empty] | SEMANA 5 | D1
Informe de la política de ventas a aplicar. | Todo el equipo docente | [29 empty] | D2
Informe de la estrategia de comunicación y publicidad. | tTodo el equipo docente | [29 empty] | D3
Exposición del proyecto | [30 empty] | D4 | bar: Semana 1 D1; Semana 5 D1 to Semana 5 D5
Creación del documento de presentación | Todo el equipo docente
Guión | Todo el equipo docente | [29 empty] | D5
Presentación oral | Todo el equipo docente | [29 empty] | D5

## REGISTRO RESPONSABLE
|  | REGISTRO DE LAS EVIDENCIAS |  |  | 20__-2_ | CFGS GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES
LISTADO CONTROL RESPONSABLE SEGUIMIENTO
P8:TIENDA COMERCIO JUNTOS POR LO JUSTO |  |  | Fecha inicio: | Semana | Fecha final: | 5 Semanas
Fecha Checklist | Feedback(comentarios del responsable con el equipo de alumnos)
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--