## CHECKLIST_P_
CHECKLIST DEL PROYECTO | [7 empty] | 2022-23 | [8 empty] | DIARIO DE OBSERVACIONES (anotaciones de la evolución del equipo)
CHECKLIST DE SEGUIMIENTO
P01: Clínica en Nigeria | [5 empty] | Fecha inicio: | [5 empty] | Fecha final:
CFG EFICIENCIA ENERGÉTICA | Coordinador/a Proyecto
| Encargado/a seguimiento |  | Equipo | [13 empty] | REGISTRO SEMANAL
Referencias |  |  |  | Semana activa |  |  |  | Para empezar |  |  |  | En progreso |  |  | Finalizada
Ítems Detallados |  |  |  |  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3
Ítems | Responsable Equipo Docente | Portavoz Equipo ALUMNOS | Fecha inicio | Fecha final | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | MES 1 | S1
1. Plano del edificio
Dimensiones
Dsitribución
2. Estudio de cargas térmicas en ACS | [17 empty] | S2
Determinar la cantidad de ACS tratada necesaria
Dimensionar el equipo de captadores solares térmicos necesarios | [17 empty] | S3
Esquemas de principio | [17 empty] | S3
Presupuesto
3. Estudio de cargas eléctricas | [16 empty] | MES 2 | S4
Determinar el consumo diario
Determinar medidas de ahorro energético y gestión de la demanda
Esquema unifilar
4. Dimensionar equipo de generación | [16 empty] | MES 2 | S1
Grupo electrógeno de soporte | [17 empty] | S3
Esquema unifilar de conexión
Herramientas de Gestión del proyecto | [17 empty] | S2
Trello
Diagrama de Gantt
Memoria del proyecto (ejemplo)
Propuesta de plano del edificio, teniendo en cuenta que debe contar con 10 camas, más una residencia permanente para 2 enfermer@s y 1 guardia. | [17 empty] | S3
Estudio de cargas de ACS. | [17 empty] | S4
Listado de equipos necesarios, detalle y instrucciones de instalación y mantenimiento.
Lista de utensilios necesarios en una clinica de campaña. Debe incluir tratamiento autoclave (para esterelizar), refrigerador (para vacunas), ventiladores e iluminación. Debe incluir medidas de ahorro energético (detectores de presencia, variación de la intensidad). | [16 empty] | MES 3 | S1
Conexión a grupo electrógeno de soporte. En caso que falle la red, se dispondrá de un grupo electrógeno auxiliar de soporte. | [17 empty] | S2
Exposición del proyecto
Creación del documento de presentación | [17 empty] | S3
Guión

## REGISTRO RESPONSABLE
|  | REGISTRO DE LAS EVIDENCIAS |  | 20__-2_ | CFG_
LISTADO CONTROL RESPONSABLE SEGUIMIENTO
P01: Clínica en Nigeria |  |  | Fecha inicio: | Fecha final:
Fecha Checklist | Feedback(comentarios del responsable con el equipo de alumnos)
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--