## CHECKLIST_P6
CHECKLIST DEL PROYECTO | [7 empty] | 20_-2_ | [8 empty] | DIARIO DE OBSERVACIONES (anotaciones de la evolución del equipo)
CHECKLIST DE SEGUIMIENTO
P6: Evento Presentación Circuitos de Verano | [5 empty] | Fecha inicio: |  |  |  | Enero |  | Fecha final: |  | 4 semanas
CFGS AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS | Coordinador/a Proyecto
| Encargado/a seguimiento |  | Equipo | [13 empty] | REGISTRO SEMANAL
Referencias |  |  |  | Semana activa |  |  |  | Para empezar |  |  |  | En progreso |  |  | Finalizada
Ítems Detallados |  |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7
Ítems | Responsable Equipo Docente | Portavoz Equipo ALUMNOS | Fecha inicio | Fecha final | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | MES 5 | S4
FIJACIÓN ASPECTOS BÁSICOS | bar: Mes 5 s1
Nivel definición temática del acto | GPT-VST-DET
Definición de objetivos a trasnmitir | GPT-VST-DET
Nivel imagen a transmitir | GPT-VST-DET
DESCRIPCIÓN DEL ACTO | bar: Mes 5 s1
Nivel justificación de la fecha del acto | GPT-VST-DET
Nivel justificación de la hora del acto | GPT-VST-DET
Nivel imágenes espacio | GPT-VST-DET
Claridad del Cronograma | GPT-VST-DET
Nivel presentación acto | GPT-VST-DET | bar: Mes 7 S4
Originalidad presentación | GPT-VST-DET
Definición núcleo del acto | GPT-VST-DET |  |  |  | Mes 7 MES 5: MES 6
Originalidad núcleo del acto | GPT-VST-DET
Encuentro de carácter social | GPT-VST-DET
Originalidad carácter social | GPT-VST-DET
Nivel ofertas gastronomicas | GPT-VST-DET
Idoneidad de la oferta gastronómicxa al acto presentado | GPT-VST-DET
Queda claro cuando acaba el acto | GPT-VST-DET | bar: Mes 7 S4
Nivel general de originalidad del acto | GPT-VST-DET
PROTOCOLO PREVIO A LA CELEBRACIÓN | bar: Mes 5 s1
Plazos claros de envío de invitaciones | GPT-VST-DET
Plazos claros de plazos de confirmación | GPT-VST-DET
Queda claro cuando se cierra la lista | GPT-VST-DET
PROTOCOLO DURANTE EL ACTO | bar: Mes 5 s1
Escena de recepción de invitados adecuada
Escena de recepción de invitados original
Se detalla el protocolo durante el acto
DOCUMENTACIÓN DEL ACTO | bar: Mes 5 s1
Diseño invitación
Modelo carata circular: contenido
Modelo de ticket
Nivel documentación auxiliar: tarjetas, acreditaciones,
cartulinas identificación mesas, tarjetas mesa comedor…
MEDIOS PARA REALIZAR EL ACTO | bar: Mes 5 s1
Detalle y justificación de personal para el acto diseñado | GPT-VST-DET
Detalle y justificación de los materiales utilizados | GPT-VST-DET
Detalle croquis salones | GPT-VST-DET
Detalle croquis presidencias y ponentes | GPT-VST-DET
Guión medios de comunicación: claridad y justificación | GPT-VST-DET | bar: Mes 7 S4
Justificación selección medios de comunicación | GPT-VST-DET
Herramientas de Gestión del Proyecto | bar: Mes 5 s1
PDF | GPT-VST-DET
Canvas | GPT-VST-DET
Drive | GPT-VST-DET
Diagrama Gantt | GPT-VST-DET
Cronograma | GPT-VST-DET
Moodle | GPT-VST-DET
Memoria del proyecto | bar: Mes 5 s1
Fijación de aspecto básicos | GPT-VST-DET
Descripción del acto | GPT-VST-DET
Protocolo previo a la celebración | GPT-VST-DET
Protocolo durante el acto | GPT-VST-DET
Documentación del acto | GPT-VST-DET
Medios para realizar el acto | GPT-VST-DET

## REGISTRO RESPONSABLE
|  | REGISTRO DE LAS EVIDENCIAS |  | 20__-2_ | CFG_
LISTADO CONTROL RESPONSABLE SEGUIMIENTO
P6: Evento Presentación Circuitos de Verano |  |  | Fecha inicio: | Fecha final:
Fecha Checklist | Feedback(comentarios del responsable con el equipo de alumnos)
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--