## CHECKLIST_P_
CHECKLIST DEL PROYECTO | [7 empty] | 20_-2_ | [8 empty] | DIARIO DE OBSERVACIONES (anotaciones de la evolución del equipo)
CHECKLIST DE SEGUIMIENTO
P4: Manual de Bienvenida y Buenas Prácticas en un Alojamiento Turístico | [5 empty] | Fecha inicio: | [5 empty] | Fecha final: |  | 40 HORAS
CFGS GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS | Coordinador/a Proyecto
| Encargado/a seguimiento |  | Equipo | [13 empty] | REGISTRO SEMANAL
Referencias |  |  |  | Semana activa |  |  |  | Para empezar |  |  |  | En progreso |  |  | Finalizada
Ítems Detallados |  |  |  |  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3
Ítems | Responsable Equipo Docente | Portavoz Equipo ALUMNOS | Fecha inicio | Fecha final | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | MES 1 | S1
Presentación miembros del equipo, confección grupos de trabajo.
Planteamiento del Proyecto | Todo el equipo docente
Confección de Equipos | Todo el equipo docente
Roles de Equipo | Todo el equipo docente | [16 empty] | S2
Contrato de Equipo | Todo el equipo docente
Bienvenida
Saludo al trabajador de nueva incorporación | Todo el equipo docente
Vídeo de presentación | Todo el equipo docente | [16 empty] | S3
Presentación de la empresa
¿Quiénes somos? | DAT, RH
Nuestro Hotel | DAT, RH
Misión, Visión y Valores | DAT, RH | [16 empty] | S4
Política de Calidad | DAT, RH
Compromiso Social | DAT, RH
Organización interna
Organigrama | DAT | [15 empty] | MES 2 | S1
Funciones de los distintos departamentos | DAT
Tipología de cliente | DAT, PRP
Puesto de trabajo: uniformidad y buenas prácticas atención al cliente | DAT, RH, PRP
Normativa interna | DAT, RH | [16 empty] | S2
Seguridad en el puesto de trabajo
Prevención de puestos de trabajo | FOL
Comunicación interna
Canales Oficiales de Comunicación | RH, PRP | [16 empty] | S3
PMS: recepción, pisos y banquetes
Programa de gestión | RR
Reservas | RR
Cardex | RR | [16 empty] | S4
Facturación | RR
Gestión de espacios | CE, GDP
Comunicación interdepartamental | RR
Herramientas de Gestión del proyecto | [16 empty] | MES 3 | S1
PMS: recepción, pisos y banquetes | Todo el equipo docente
Trello del proyecto | Todo el equipo docente
Diagrama de Gantt | Todo el equipo docente
Basecamp | Todo el equipo docente | [16 empty] | S2
Aula Virtual | Todo el equipo docente
Flipgrip | Todo el equipo docente
Memoria del proyecto
Informe ejecutivo | Todo el equipo docente | [16 empty] | S3
S4

## REGISTRO RESPONSABLE
|  | REGISTRO DE LAS EVIDENCIAS |  | 20__-2_ | CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos
LISTADO CONTROL RESPONSABLE SEGUIMIENTO
P4: Manual de Bienvenida y Buenas Prácticas en un Alojamiento Turístico |  |  | Fecha inicio: | Fecha final:
Fecha Checklist | Feedback (comentarios del responsable con el equipo de alumnos)
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--
--/--/--